**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ладомировская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»**

**ПРИКАЗ**

**от 29.08.2016 г. № - ОД**

**Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС НОО в МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год**

В целях реализации направлений федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования

**приказываю:**

1. Утвердить дорожную карту реализации ФГОС начального общего образования в МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год (Приложение №1).

2.Обеспечить реализацию основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС начального общего образования в 1-4 классах в 2016-2017 учебном году.

3.Продолжить работу творческой группы по реализации ФГОС начального общего образования в 2016-2017 учебном году в составе:

Шевченко С.Н. – заместитель директора;

Олейник И.А. – заместитель директора;

Смык Н.Н. – учитель начальных классов, 2 класс;

Ломакин А.В. – руководитель школьного МО учителей предметников.

4. Заместителю директора Шевченко С.Н., заместителю директора Олейник И.А. обеспечить методическое, консультационное и информационное сопровождение ведения ФГОС начального общего образования в 2016-2017 учебном году .

5. Заместителю директора Шевченко С.Н. обеспечить контроль выполнения мероприятий по основным направлениям введения ФГОС начального общего образования в 2016-2017 учебном году в МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа».

6.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: Ю.В.Пономаренко

С приказом ознакомлены:

Шевченко С.Н

Олейник И.А.

Ломакин А.В.

Смык Н.Н.

Приложение № 1

к приказу МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа»

№ \_\_\_ от 29.08.2016г*.*

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ладомировская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» в 2016-2017 учебном году**

**Проблемное поле**

* Недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогического коллектива к осуществлению системного развития образовательного учреждения.
* Недостаточная практическая готовность педагогического коллектива к решению современных задач, обусловленными требованиями ФГОС.
* Недостаточная разработанность большинства вопросов ФГОС до уровня, необходимого при реализации: содержания и формы ООП школы, программы формирования УУД, учебных программ и программ воспитательной работы; заданий для оценки успешности освоения ООП.
* Ограниченный арсенал владения современными технологиями, методами и приёмами работы, направленными на реализацию деятельностного подхода в обучении, методов поощрения и порицания, неумения на уроках создавать ситуацию, ориентированную на успех учащихся.
* Нехватка специалистов психолого-педагогической службы в общеобразовательном учреждении, и как результат –отсутствие комплексного психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО.

**Цель:** создание условий для формирования готовности педагогического коллектива к работе в условиях реализации ФГОС начального общего образования

**Задачи:**

* содействие осмыслению происходящих в системе образования изменений и выработке собственного отношения к ним;
* формирование умений проектирования и конструирования образовательного процесса в соответствии с требованиями компетентностного и системно-деятельностного подходов;
* ознакомление с современными технологиями и методиками начального обучения, в том числе и с информационными;
* содействие развитию у педагогов навыков рефлексии собственной педагогической позиции, формированию ключевых профессиональных компетенций, профессионально-значимых личностных качеств, культурной толерантности;
* формирование мотивации к профессиональному росту, творческой деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и методической компетентности руководящих и педагогических работников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Выход информации** |
| **1. Организационная поддержка** | | | | |
| 1.1. | Продолжение деятельности творческой группы по реализации ФГОС начального общего образования (учителя начальных классов) | В течение года | Шевченко С.Н  Олейник И.А.  Ломакин А.В.  Смык Н.Н. | Приказ |
| 1.2. | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОСНОО | в течение года, по плану школы и МО учителей-предметников | Шевченко С.Н. | Протоколы, методические рекомендации |
| 1.3 | Организация участия различных категорий педагогических работников в районных мероприятиях, посвящённых вопросам реализации ФГОС | В течение года | Пономаренко Ю.В | Приказы |
| 1.4. | Организация индивидуального и тематического консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС | В течение года | Шевченко С.Н  Олейник И.А. | Рекомендации |
| 1.5. | Проанализировать обеспечение учебниками и учебными пособиями для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. | Август 2016 | Шевченко С.Н  Олейник И.А.  Ломакин А.В.  Смык Н.Н.  Павленко А.И. | Банк УМК |
| **2. Информационная поддержка** | | | | |
| 2.1. | Обновление информации о ходе реализации ФГОС НОО на сайте школы | В течение года | Ломакин А.В. | Материалы сайта школы |
| 2.2. | Проведение общественного обсуждения хода реализации ФГОС:  - заседания педагогических советов;  - родительские собрания;  -публичные отчёты | В течение года | Администрация школы | Протоколы, публичные отчёты |
| 2.3. | Создание базы данных о материально- технических, кадровых, научно-методических ресурсах общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС | Август-сентябрь 2016г. | Шевченко С.Н. | База данных |
| 2.4. | Создание электронной базы нормативных документов, методических рекомендаций по введению и реализации ФГОС НОО | Август – октябрь 2016г.  (с постоянным обновлением в течение года) | Шевченко С.Н  Олейник И.А. | База данных |
| 2.5. | Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, работающих в рамках ФГОС НОО | В течение года | Шевченко С.Н  Олейник И.А. | Рекомендации |
| 2.6. | Обеспечить доступ к информационных ресурсов обучающихся начальной школы | В течение года | Шевченко С.Н  Олейник И.А. | Рекомендации |
| **3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала** | | | | |
| 3.1. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации различными категориями педагогических работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО в 2016-2017учебном году:   * администрации общеобразовательного учреждения, * учителей начальных классов; * учителей-предметников, преподающих предметы в начальной школе | по плану | Администрация школы | План курсовой переподготовки |
| 3.2. | Работа над темами самообразования учителей начальных классов, реализующих ФГОС | В течение года | Шевченко С.Н  Олейник И.А.  Смык Н.Н.  Дармина С.М | Отчёты по темам самообразования |
| 3.3. | Индивидуальное и тематическое консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО | В течение года | Администрация школы | Рекомендации |
| 3.4. | Организация участия педагогических работников в вебинарах, дистанционных курсах, конференциях и пр. по проблемам реализации ФГОС НОО | В течение года | Шевченко С.Н  Олейник И.А. | Рекомендации |
| **4.** **Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС** | | | | |
| 4.1. | Мониторинг процесса реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательном учреждении | Октябрь 2016- май 2017 | Администрация школы | Приказ |
| 4.2. | Соответствие предметных, метапредметных и личностных результатов требованиям ФГОС НОО в начальной школе | Апрель-май 2017 | Шевченко С.Н | Справка |
| 4.3. | Изучение состояния предметов в 1-4 классах | По плану ВШК | Шевченко С.Н | Справка |
| 4.4. | Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся | Март 2017 | Шевченко С.Н | Справка |
| 4.5. | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС НОО | Май 2017 | Шевченко С.Н | Анализ анкетирования |
| 4.6. | Мониторинг здоровья обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО | в течение года | Олейник И.А | Анализ анкетирования |
|  | Осуществление мониторинга качества проведения и результативности внеурочной деятельности | В течение года | Олейник И.А | Справка |
|  | Осуществление мониторинга качества реализации системы воспитания в соответствии со структурой ООП НОО:  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни) | В течение года | Олейник И.А | Справка |